## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Blanchoud Emma |  |  | Projet: | PlotThoseLines
Temps total: |  | 21 heures 40 minutes |  |  | Date: | 29.08.2025 au 31.10.2025
|  | 960 | 340 | 1300
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2025-09-03 | 3 | 0 | Analyse | Compréhension du projet et création de la maquette
37 | 2025-09-10 |  | 20 | Analyse | Terminer la maquette et faire valider |  | Analyse | 1 | 0
37 | 2025-09-10 | 2 | 40 | Implémentation | Création du projet et essaie d'afficher un graphique |  | Implémentation | 2 | 5
38 | 2025-09-17 |  | 45 | Analyse | Recherche sur blazor et recherche d'une librairie de graphique |  | Test | 3 | 10
38 | 2025-09-17 | 2 | 15 | Implémentation | Continuer dessayer d'afficher un graphique | Aucune extension ne permet d'afficher un graphique (Blazorise, ChartJS) | Documentation | 4 | 15
39 | 2025-09-24 | 3 | 0 | Implémentation | Tester les extensions avec tout les types de projet pour essayer d'afficher un graphique | Le problème ne vient pas des extensions mais du projet visual studio 2022 | Absent | 5 | 20
40 | 2025-10-01 |  | 20 | Analyse | Recherche d'un autre moyen d'utiliser des graphiques avec Blazor |  |  | 6 | 25
40 | 2025-10-01 |  | 35 | Implémentation | Création de l'application avec le modèle .NET MAUI Blazor Hybrid App |  |  | 7 | 30
40 | 2025-10-01 | 1 | 40 | Implémentation | Ajout d'un graphique avec des données de test | https://github.com/apexcharts/Blazor-ApexCharts |  | 8 | 35
40 | 2025-10-01 |  | 25 | Implémentation | Modification des données du graphique | https://apexcharts.com/docs/options/ |  |  | 40
41 | 2025-10-08 | 3 | 0 | Implémentation | Ajouter un csv ou json dans le graphique (en cours) |  |  |  | 45
|  | 1 | 0 | Implémentation | Ajout des csv et affichage des lignes dans le graphique |  |  |  | 50
|  |  | 20 | Test | Test avec plusieurs fichiers avec différentes tranches de date |  |  |  | 55
|  |  | 40 | Implémentation | Ajout de l'option du choix des couleurs des lignes du graphique
|  | 1 | 15 | Implémentation | Création d'un service pour gérer le filtre de date
|  |  | 10 | Implémentation | Ajouter le composant du filtre
|  |  | 15 | Implémentation | Modifier la home page pour utiliser le filtre
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
180 | 85 | 265 | Analyse | 4 h 25 min | 20.38% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
780 | 235 | 1015 | Implémentation | 16 h 55 min | 78.08% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 20 | 20 | Test | 0 h 20 min | 1.538% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 4 h 24 m | 5%
960 | 340 | 1300 | Total | 21 h 40 min | 24.62% | Total |  | 100%
5280